## Carta Gantt
Carta Gantt caso WALMART Iteración 1
Integrantes: | Nicko Cortes, Francisco Sandoval, Mariana Ramirez
[5 empty] | Agosto | [16 empty] | Septiembre
| Detalle actividad | Responsable | Inicio | Fin | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30
Análisis | Creación carta gantt | Nicko Cortes | 2026-08-15 | 2026-08-16
| Recepción del caso | Nicko Cortes | 2026-08-16 | 2026-08-18
| Organización del equipo | Nicko Cortes | 2026-08-15 | 2026-08-17
| Definición de requerimientos generales de proyecto | Francisco Sandoval | 2026-08-17 | 2026-08-19
| Captura de requerimientos funcionales | Francisco Sandoval | 2026-08-18 | 2026-08-22
| Documento preliminar de requerimientos | Francisco Sandoval | 2026-08-20 | 2026-08-24
| Análisis de requerimientos | Mariana Ramirez | 2026-08-22 | 2026-08-25
Diseño | Diseño de Casos de Uso | Mariana Ramirez -Francisco Sandoval | 2026-08-26 | 2026-08-29
| Diagrama de Casos de Uso | Mariana Ramirez -Francisco Sandoval | 2026-08-26 | 2026-08-31
| Plantillas de Casos de Uso | Mariana Ramirez | 2026-08-28 | 2026-08-30
| Informe presentación del caso | Nicko Cortes - Francisco Sandoval | 2026-09-01 | 2026-08-31
| Diagramas de Actividad | Mariana Ramirez | 2026-08-26 | 2026-09-04
Diseño de base de datos
Modelamiento de base de datos
| Mockups del sistema | Mariana Ramirez | 2026-09-03 | 2026-09-09
Creación de Script de base de datos