## Hoja 1
Resumen de riesgos
Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
Escasez de Datos Útiles | Riesgo de Proyecto | 251% | Crítica | Priorizar la cacería de datasets (Hugging Face / Kaggle) desde la primera semana. Realizar una validación estricta de las licencias open source para asegurar el uso académico/comercial sin bloqueos legales.
Distorsión Fisheye y Puntos Ciegos | Riesgos Técnicos | 40% | Crítica | Aplicar algoritmos de Computer Vision clásico y filtros de normalización de luz en el módulo de preprocesamiento. Evitar procesos matemáticos inversos pesados que solo introducen ruido artificial.
Límites de Hardware (VRAM) | Riesgos Técnicos | 15% | Crítica | Ajustar la arquitectura del modelo a un máximo de 2.0 GB para inferencia y procesar solo capturas estáticas. Evitar estrictamente el uso de Transformers o modelos generativos pesados.
Falsos Positivos por Oclusión Humana | Riesgos Técnicos | 30% | Marginal | Implementar una ventana de tolerancia temporal en el motor de inferencia (esperar que el quiebre se mantenga por >3 minutos continuos) y descartar automáticamente los fotogramas donde se detecten manos o siluetas.
Fallo en Segmentación por Nivel | Riesgos Técnicos | 35% | Marginal | Si las lógicas de apilamiento hacen imposible medir el espacio exacto por repisa, ejecutar el plan de contingencia de Walmart: reducir el cálculo a una validación general de la góndola usando el umbral del 30%.
Incompatibilidad de Coordenadas | Riesgos Técnicos | 10% | Crítica | Estandarizar un formato único de Bounding Box (ej. [x_min, y_min, width, height]) para todo el equipo desde el Día 1. Separar físicamente los scripts de inferencia y entrenamiento en GitHub.
Retraso en la Agenda (Entregas) | Riesgo de Proyecto | 20% | Marginal | Reasignar roles temporalmente dentro del equipo para cubrir cuellos de botella en la programación o etiquetado, asegurando cumplir con los dos hitos de la Fase 2 (Avance y Pre-examen).