Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto: ShelfVision AI, auditoría automatizada de quiebres de stock en góndolas de Walmart Chile. Integrantes: Mariana Ramírez, Francisco Sandoval y Nicko Cortes. Corte: 21-10-2026. Actividades realizadas. El pipeline de visión artificial está completo: recibe una foto de góndola y entrega el porcentaje de espacio libre de la góndola completa, la alerta de quiebre (espacio libre mayor o igual al 30%) y la imagen anotada. Sus etapas son: - Corrección de imagen: dewarping y CLAHE. - Segmentación automática de la góndola y sus repisas con OpenCV. - Detección de productos con YOLO26, entrenado sobre el dataset SKU-110K. - Cálculo de disponibilidad, incluso con repisas inclinadas por cámaras en ángulo. - Pipeline completo por foto y evaluación por lotes contra anotaciones (IoU). Además, la aplicación web (Django) ya tiene login por perfil (CU00), gestión de usuarios y roles (CU06), carga y análisis de fotos (CU01) alertas con estado para el reponedor (CU02) y exportación de reportes en Excel, CSV y PDF (CU04). Las plantillas de casos de uso y sus diagramas se rehicieron según la aplicación Django. En gestión, el equipo trabaja con ramas, Pull Requests, integración continua y una bitácora del proyecto (PROGRESS.md). Objetivos específicos cumplidos y cómo. - Diseñar un algoritmo propio con tecnologías actuales para el análisis de imágenes: cumplido. El pipeline es híbrido: visión clásica (OpenCV) para corregir la imagen y encontrar la góndola y sus repisas, y YOLO26 para detectar productos. El espacio libre se deduce de lo que los productos no cubren en cada repisa. - Procesar imágenes del entorno de operación para distinguir un espacio libre real por quiebre de stock: cumplido con datasets públicos. Un hueco cuenta como espacio libre solo si mide al menos un ancho de producto, y el quiebre se informa para la góndola completa. Se validó en 44 fotos de Kaggle no usadas al entrenar: la alerta es correcta en el 84% de las fotos (92% con productos envasados). Falta validarlo con imágenes parecidas a las de Walmart, que no comparte las de sus cámaras. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general: desarrollar una solución basada en Inteligencia Artificial y Computer Vision que apoye la reposición de productos con la detección automática de quiebres de stock en las góndolas de Walmart. Los objetivos específicos se reformularon con metas medibles (plan de mejoras, docs/plan-de-mejoras.md): - OE1. Segmentar automáticamente la góndola y sus repisas con OpenCV antes del detector. Meta: F1 de repisas ≥ 0,80. Cumplido: F1 0,823 contra el dataset SHARD, en 1000 fotos no usadas para ajustar. - OE2. Detectar productos en góndolas densas con YOLO26. Meta: mAP50 ≥ 0,70 fuera de SKU-110K. En curso: mAP50 0,950 en el test de SKU-110K y 0,713 en 45 fotos de Kaggle no usadas al entrenar. Con la cámara girada 35° baja a 0,637, bajo la meta, así que se planificó un fine-tuning. - OE3. Calcular el % libre de la góndola completa y alertar con espacio libre ≥ 30%. En curso: en 36 fotos de productos envasados la alerta es correcta en el 92% y el error medio del % libre es de 6,2 puntos; con frutas y verduras sueltas, fuera del alcance, baja al 50%. Tiempo por foto: 0,51 s (mediana). - OE4. Entregar el sistema en una aplicación web con login por rol (CU00 a CU06). Meta: 50% de los casos de uso para la Evaluación 2. En curso: CU00, CU01, CU02, CU04 y CU06 operativos (5 de 8, más CU07 por línea de comandos); con esto se alcanza la meta de la Evaluación 2. - OE5. Validar cada cambio con pruebas automatizadas y cada versión con evaluación por lotes. Cumplido: integración continua en cada Pull Request y evaluación por lotes con IoU. |
| Metodología | Ajuste del método. La Fase 1 proponía entrenar un modelo que reconociera los espacios vacíos. Se reemplazó por un método híbrido: OpenCV corrige la imagen y segmenta la góndola, y después un detector de productos (YOLO26) encuentra los productos. Motivos: - Los datasets públicos grandes anotan productos, no espacios vacíos. - Walmart prefiere un modelo que el equipo pueda explicar. - La segmentación clásica permite medir el espacio libre por repisa aunque la cámara esté en ángulo. Ajustes de recursos y arquitectura. El modelo se entrena en una GPU local en vez de Google Colab. La aplicación web se construyó con Django y sesiones, en vez de una API REST con JWT y un frontend React, porque Django ya trae login, roles, bcrypt, protección CSRF y migraciones probadas, y para Walmart la interfaz es opcional. Ajustes de alcance. La región de interés la segmenta el sistema y nadie la dibuja a mano (27-09). La profundidad de la góndola es una constante de 25 cm. La alerta se informa para la góndola completa, por pedido del profesor (19-10). Forma de trabajo. Sprints con un backlog priorizado (PROGRESS.md), una rama y un Pull Request por tarea, integración continua (pruebas y construcción de la imagen Docker en cada PR) y desarrollo guiado por pruebas en los módulos nuevos. |
| Evidencias de avance | Todas las evidencias están en el repositorio https://github.com/marianapeachy/capstone: - Segmentación medida contra SHARD (scripts/evaluate_shard.py): compara las repisas detectadas con las anotadas y entrega precisión, recall y F1. Demuestra OE1. - Entrenamiento y métricas del detector (docs/training.md e ítem #5 de PROGRESS.md): configuración y mAP de YOLO26. Demuestra OE2. - Plan de pruebas y resultados (docs/test-plan.md): casos de prueba y resultados por módulo. Demuestra OE2, OE3 y OE5. - Pipeline completo y evaluación por lotes (scripts/run_pipeline.py, src/pipeline.py): de la foto al % libre, la alerta y la imagen anotada, y la evaluación de un lote con IoU. Demuestra OE3 y OE5. - Aplicación web y base de datos (web/, docs/auditoria-app-web.md): login por rol, CRUD de usuarios, análisis y alertas guardados en la base de datos, y reportes en Excel, CSV y PDF (src/reporting/export.py). Demuestra OE4 y el modelo de datos. - Análisis de resultados (docs/analisis-resultados.md): 10 mejores y 10 peores casos y métricas del sistema completo en fotos de Kaggle. Demuestra OE2 y OE3. - README completo (README.md): solución, decisiones técnicas, datasets y un ejemplo reproducible paso a paso. - Pruebas automatizadas e integración continua (tests/, .github/workflows/ci.yml): 231 pruebas que corren en cada Pull Request. Demuestra OE5. - Gestión del proyecto (PROGRESS.md, Anexos/Gestion/Carta Gantt Fase 2.xlsx, docs/plan-de-mejoras.md e historial de Pull Requests): dueño y estado de cada tarea y revisión de cada cambio. Cómo se resguardó la calidad. - Pruebas automatizadas con pytest, escritas antes del código en los módulos nuevos. - La rama principal solo acepta cambios por Pull Request con las pruebas y la construcción de Docker en verde. - Medición contra datos anotados: una muestra para ajustar el método y otra distinta para confirmar el resultado. - Revisión de la licencia de cada dataset: las fotos de SKU-110K no se muestran ni se modifican. - Auditoría de la aplicación web contra los requisitos, los casos de uso y los mockups antes de publicarla. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C2. Evaluar y gestionar proyectos | Flujo de trabajo en equipo (ramas, PR, PROGRESS.md) | GitHub, Claude Code | 27-09 (1 día) | Francisco | Ordena el trabajo de 3 personas en paralelo | Completado | - |
| C2. Evaluar y gestionar proyectos | CI en GitHub Actions y protección de la rama principal | GitHub Actions, Docker | 27-09 (1 día) | Mariana | PR y CI en verde obligatorios | Completado | Desde el 19-10 no exige aprobación |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Datasets: descarga reproducible, conversores y licencias | SKU-110K, SHARD, Kaggle, Roboflow | 27-09 al 28-09 | Francisco, Mariana | SKU-110K no se puede mostrar | Completado | - |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Plan de pruebas | pytest | 30-09 al 01-10 | Francisco | Primeros resultados por módulo | Completado | - |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Corrección de imagen y recorte de ROI | OpenCV | 27-09 | Francisco | Sin calibración de las cámaras de Walmart | Completado | ROI automática |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Segmentación de góndola y repisas | OpenCV, SHARD | 27-09 al 28-09 | Francisco | F1 de repisas 0,823 | Completado | - |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Detector YOLO26: integración y entrenamiento | Ultralytics, GPU local 8 GB, SKU-110K | 29-09 al 07-10 | Francisco | mAP50 0,950 en test | Completado | YOLO26 en vez de YOLOv8 |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Disponibilidad y alerta de quiebre | Python | 30-09 | Francisco | Libre ≥ 30% | Ajustada | Góndola completa (19-10) |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Repisas inclinadas | OpenCV, YOLO26 | 01-10 | Francisco | Para cámaras en ángulo | Completado | - |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Pipeline completo y evaluación por lotes (CU07) | Python, Docker | 10-10 al 18-10 | Francisco | - | Completado | - |
| C3. Ingeniería de requisitos | Quiebre por góndola completa | - | 19-10 | Francisco | Pedido del profesor | Completado | - |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Verificar el detector fuera de SKU-110K | Kaggle CC0, Roboflow | 20-10 al 21-10 | Francisco | mAP50 0,713 de frente; 0,637 a 35° | En curso | Fine-tuning planificado |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Reportes Excel, CSV y PDF (CU04) | openpyxl, fpdf2, Django | 21-10 | Mariana | Página Reportes de la app web; 13 pruebas | Completado | Antes del plazo (27-10) |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Diseño, modelo y script de la base de datos | Django, SQLite | 18-10 al 19-10 | Francisco | Planificado para septiembre | Completado | Migraciones de Django |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Login, CRUD de usuarios y roles (CU00, CU06) | Django, bcrypt | 18-10 al 19-10 | Francisco | 22 pruebas de la app web | Completado | Django en vez de REST + JWT |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Primer demo operativo ante Walmart | App web, pipeline | 27-10 al 31-10 | Nicko | Sin fotos de SKU-110K | No iniciado | - |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Instalación en el servidor del CITT | Imagen Docker | Por definir | Por definir | Faltan instrucciones del CITT | No iniciado | - |
| C3. Ingeniería de requisitos | Registro de requisitos y plazos del curso | docs/curso.md | 09-10 al 10-10 | Francisco | - | Completado | - |
| C3. Ingeniería de requisitos | Casos de uso y diagramas alineados con Walmart | Plantillas de C.U, Mermaid | 09-10 al 10-10 | Francisco | - | Completado | - |
| C3. Ingeniería de requisitos | Plantillas de C.U y diagramas según la app Django (#42) | Plantillas de C.U, Mermaid | 21-10 | Mariana | CU00-CU06 y arquitectura | Completado | Sin API REST, JWT ni React |
| C2. Evaluar y gestionar proyectos | Plan de mejoras de la Fase 1 | docs/plan-de-mejoras.md | 20-10 | Mariana | Plazo 09-10 | Con retraso | Terminado el 20-10 |
| C2. Evaluar y gestionar proyectos | Informe intermedio | Word | 19-10 al 21-10 | Francisco | Borrador en Fase 2/; entrega 21-10 | En curso | Reasignado de Nicko |
| C1. Diseñar y generar soluciones de software | Análisis de resultados: 10 mejores y 10 peores casos | Kaggle CC0, pipeline | 20-10 | Francisco | Alerta correcta en el 84% de 44 fotos | Completado | - |
| C2. Evaluar y gestionar proyectos | README completo | README.md | 20-10 | Francisco | Ejemplo reproducible | Completado | - |
| C2. Evaluar y gestionar proyectos | Video de demostración (5 a 10 min) | App web, fotos sin SKU-110K | 21-10 | Nicko | Entrega 21-10 | No iniciado | Reasignado de Francisco |
| C2. Evaluar y gestionar proyectos | Evidencias de avance (diario 2.1 y guía 2.4) | Plantillas del curso | 20-10 al 26-10 | Mariana | Entrega 26-10 | En curso | - |
| C2. Evaluar y gestionar proyectos | Feria de informática | - | Semana del 26-10 | Nicko | Día y hora por informar | No iniciado | - |
| Competencias del perfil de egreso: C1 = diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando su ciclo de vida; C2 = evaluar y gestionar proyectos de su área durante todo su ciclo de vida; C3 = diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos. Fuente: Carta Gantt de la Fase 2 (Anexos/Gestion/Carta Gantt Fase 2.xlsx), corte 21-10-2026. |  |  |  |  |  |  |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores: - Datasets públicos con licencia académica: SKU-110K para entrenar el detector y SHARD, que anota las repisas, para medir la segmentación sin etiquetar a mano. - La integración continua detecta errores antes de que lleguen a la rama principal. - Asistentes de programación con reglas compartidas (CLAUDE.md) y una bitácora común (PROGRESS.md). - Las reuniones con Walmart (03-09, 16-09 y 30-09) dejaron criterios claros; por ejemplo, que cualquier criterio del equipo es válido si se justifica ante el negocio. Dificultades y acciones: - Walmart no comparte imágenes de sus cámaras ni su dataset de evaluación. Acción: se usan datasets públicos parecidos (SHARD, Kaggle, Roboflow), se generan vistas oblicuas sintéticas y se propone que Walmart ejecute el sistema (imagen Docker) en sus instalaciones y entregue solo las métricas. - La licencia de SKU-110K prohíbe mostrar o modificar sus fotos. Acción: se usa solo para entrenar y medir; las demos y el análisis de casos usan otros datasets. - Cambios de alcance durante el semestre (región de interés automática y alerta por góndola completa). Acción: se registran en docs/curso.md y PROGRESS.md y se implementan como tareas separadas. - Entrenamiento en Windows con una GPU de 8 GB. Acción: se ajustó la configuración del entrenamiento para que corra en esa GPU. - Servidor del CITT sin instrucciones de instalación. Acción: la imagen Docker queda lista para instalarla cuando lleguen. - Trabajo concentrado en un integrante (38 de 52 Pull Requests mergeados al 21-10). Acción: cada integrante abre los Pull Requests de sus tareas y revisa los de otro (plan de mejoras, M9).

Actividades ajustadas o eliminadas: - Entrenar un modelo que reconozca espacios vacíos: reemplazada por el detector de productos con segmentación clásica, por los datasets disponibles y para tener un modelo explicable. - Dashboard en React y API REST con JWT: reemplazada por la aplicación Django con sesiones, para no duplicar trabajo en una interfaz que Walmart considera opcional. - Editor manual de la región de interés: eliminada, porque el sistema segmenta la góndola automáticamente. - Alerta por repisa: ajustada a la góndola completa, por pedido del profesor (19-10). - Pruebas contra el dataset de evaluación de Walmart: ajustadas a que Walmart ejecute el sistema en sus instalaciones y entregue solo las métricas, porque sus imágenes no salen de la empresa (modalidad por confirmar). - Base de datos: planificada en septiembre como diseño aparte; se hizo el 18 y 19 de octubre junto con la aplicación web, con los modelos y migraciones de Django.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Plan de mejoras de la Fase 1 (plazo 09-10): terminado el 20-10. Sus diez mejoras se siguen en docs/plan-de-mejoras.md. - Login y CRUD (pedidos para la semana 8): terminados el 19-10, con atraso. - Semana del 12 al 16 de octubre sin avances de código. Motivo: [A completar por el equipo] - Verificar el detector fuera de SKU-110K: medido con fotos de Kaggle (licencia CC0), vistas oblicuas y Roboflow. De frente cumple la meta (mAP50 0,713), pero a 35° queda en 0,637. Estrategia: fine-tuning con las fotos de Kaggle separadas en entrenamiento y prueba, y aumentación de giros, color y ruido. - Reportes en Excel, CSV y PDF (CU04): terminado el 21-10 por Mariana Ramírez, antes del plazo (27-10); se mostrará en la demo del 31-10. - Dashboard (CU03) y configuración de cámaras y umbral (CU05): no iniciados y sin responsable. Estrategia: asignarlos en la próxima reunión del equipo; con CU04 ya se llegó al 50% de los casos de uso para la Evaluación 2. - Instalación en el servidor del CITT: bloqueada hasta recibir las instrucciones; la imagen Docker está lista.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.