## Carta Gantt
Carta Gantt · ShelfVision AI
Walmart Chile · Proyecto de Título APT122 (Duoc UC) · Integrantes: Nicko Cortes, Francisco Sandoval, Mariana Ramirez
Corte: 21-10-2026 (informe intermedio)
Resumen | Cumplido | En curso | Pendiente | Atrasado | Bloqueado
[6 empty] | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dic
Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado | Ítem | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | Observación
FASE 1 · ANÁLISIS
Creación carta gantt | Nicko | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Cumplido
Recepción del caso | Nicko | 2026-08-16 | 2026-08-18 | Cumplido
Organización del equipo | Nicko | 2026-08-15 | 2026-08-17 | Cumplido
Definición de requerimientos generales de proyecto | Francisco | 2026-08-17 | 2026-08-19 | Cumplido
Captura de requerimientos funcionales | Francisco | 2026-08-18 | 2026-08-22 | Cumplido
Documento preliminar de requerimientos | Francisco | 2026-08-20 | 2026-08-24 | Cumplido
Análisis de requerimientos | Mariana | 2026-08-22 | 2026-08-25 | Cumplido
FASE 1 · DISEÑO
Diseño de Casos de Uso | Mariana, Francisco | 2026-08-26 | 2026-08-29 | Cumplido
Diagrama de Casos de Uso | Mariana, Francisco | 2026-08-26 | 2026-08-31 | Cumplido
Plantillas de Casos de Uso | Mariana | 2026-08-28 | 2026-08-30 | Cumplido
Informe presentación del caso | Nicko, Francisco | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Cumplido | [20 empty] | En la original, el fin es anterior al inicio
Diagramas de Actividad | Mariana | 2026-08-26 | 2026-09-04 | Cumplido
Diseño de base de datos | Francisco | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Cumplido | #28 | [19 empty] | Hecho en el PR #35 (app web Django + SQLite, 2026-10-18 a 2026-10-19).
Modelamiento de base de datos | Francisco | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Cumplido | #28 | [19 empty] | Hecho en el PR #35 (app web Django + SQLite, 2026-10-18 a 2026-10-19).
Mockups del sistema | Mariana | 2026-09-03 | 2026-09-09 | Cumplido
Creación de Script de base de datos | Francisco | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Cumplido | #28 | [19 empty] | Hecho en el PR #35 (app web Django + SQLite, 2026-10-18 a 2026-10-19).
FASE 2 · GESTIÓN Y DATOS
Flujo de trabajo en equipo (ramas, PR, PROGRESS.md) | Francisco | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Cumplido | Plan 1
CI en GitHub Actions y protección de main | Mariana | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Cumplido | #13
Datasets: descarga reproducible, conversores y licencias | Francisco, Mariana | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Cumplido | #10-#12, #16
Plan de pruebas | Francisco | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Cumplido | #19
FASE 2 · VISIÓN ARTIFICIAL
Corrección de imagen (dewarping y CLAHE) y recorte de ROI | Francisco | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Cumplido | #1-#3
Segmentación automática de góndola y repisas | Francisco | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Cumplido | #4, #15 | [19 empty] | F1 de repisas 0.823 (SHARD)
Detector YOLO26: integración y entrenamiento | Francisco | 2026-09-29 | 2026-10-07 | Cumplido | #5 | [19 empty] | mAP50 0.950 en test (SKU-110K)
Disponibilidad y alerta de quiebre (libre >= 30%) | Francisco | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Cumplido | #6
Repisas inclinadas (niveles híbridos) | Francisco | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Cumplido | #22
Pipeline completo, vista anotada y evaluación por lotes (CU07) | Francisco | 2026-10-10 | 2026-10-18 | Cumplido | #8
Quiebre por góndola completa (cambio de alcance) | Francisco | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Cumplido | #40
Verificar el detector fuera de SKU-110K | Francisco | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Cumplido | #33 | [19 empty] | Parte (1), Kaggle, dentro de #34
Reportes Excel, CSV y PDF | Mariana | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Cumplido | #7 | [19 empty] | Hecho el 2026-10-21: src/reporting/export.py y página Reportes de la app web (CU04)
Detector con ruido de cámara de sala (#55) | Francisco | 2026-10-29 | 2026-11-06 | Pendiente | #55
FASE 2 · APLICACIÓN WEB
Login, CRUD de usuarios y roles y base de datos (CU00, CU06) | Francisco | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Cumplido | #28 | [19 empty] | Hecho en el PR #35 (app web Django + SQLite, 2026-10-18 a 2026-10-19).
Correcciones de la auditoría de la app web (#49-#53) | Francisco, Mariana | 2026-10-22 | 2026-10-28 | En curso | #49-#53 | [19 empty] | Francisco: #49 a #51; Mariana: #52 y #53 (hechos el 22-10)
Dashboard (CU03) y configuración de umbral y cámaras (CU05) | Mariana | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Cumplido | #43, #44 | [19 empty] | #44 (CU05) y #43 (CU03) hechos el 22-10
Privacidad de las fotos: borrado tras N días (RNF05) | Mariana | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Cumplido | #45 | [19 empty] | Comando borrar_fotos (30 días por defecto, a confirmar con Walmart, #24)
Limpieza de código y CI (#54) | Mariana | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Pendiente | #54
Auditoría de seguridad por vulnerabilidades recientes (#57) | Francisco | 2026-10-22 | 2026-10-28 | En curso | #57 | [19 empty] | Depende de #28
Primer demo operativo ante Walmart | Nicko | 2026-10-27 | 2026-10-31 | Pendiente | #29 | [19 empty] | Faltan las instrucciones del CITT
Instalación en el servidor del CITT | Por definir |  |  | Bloqueado | #39
FASE 2 · DOCUMENTACIÓN
Registro de requisitos y plazos del curso | Francisco | 2026-10-09 | 2026-10-10 | Cumplido | #23, #25
Casos de uso y diagramas alineados con Walmart | Francisco | 2026-10-09 | 2026-10-10 | Cumplido | #30 | [19 empty] | Hecho el 2026-10-20, con atraso (plazo 2026-10-09). docs/plan-de-mejoras.md
Plan de mejoras de la Fase 1 | Mariana | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Cumplido | #26 | [19 empty] | Antes de Nicko; Francisco lo arma en Word
Informe intermedio: estado de avance y conclusiones | Francisco | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Cumplido | #27
Análisis de resultados: 10 mejores y 10 peores casos | Francisco | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Cumplido | #34
README completo | Francisco | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Cumplido | #35
Video de demostración (5 a 10 min) | Nicko | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Pendiente | #36 | [19 empty] | Plazo 2026-10-26. Guía 2.4 al 21-10; diario 2.1 y autoevaluación 2.2 de Mariana el 22-10 (Fase 2/). Faltan los diarios de Francisco y Nicko
Evidencias de avance: diario 2.1 y guía 2.4 | Mariana | 2026-10-20 | 2026-10-26 | En curso | #37 | [19 empty] | Hecho el 2026-10-21: plantillas, fuentes Mermaid y PNG (CU00-CU06 y arquitectura). docs/cambios-cu.md
Rehacer plantillas de C.U y diagramas según la app Django | Mariana | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Cumplido | #42
Especificación técnica del sistema | Mariana | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Cumplido | #9 | [19 empty] | docs/especificacion-tecnica.md, sacada del código
HITOS DEL CURSO | [24 empty] | Entrega 2026-10-21
Informe intermedio y video | Equipo | 2026-10-21 | 2026-10-21 | En curso | [20 empty] | Día y hora por informar
Feria de informática | Nicko | 2026-10-26 | 2026-10-30 | Pendiente | #38 | [19 empty] | Día exacto por confirmar
Evaluación 2 (Avance): 50% de los C.U y demo del Sprint 1 | Equipo | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Pendiente | [20 empty] | Semana 15, por confirmar
Entrega final de la Fase 2 | Equipo | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Pendiente
FASE 3 | [24 empty] | Fechas por definir
Ajustes finales, manuales y exposición ante la Comisión | Equipo | 2026-11-30 | 2026-12-18 | Pendiente